ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального

государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (ФГОС ДО)

МБДОУ детский сад № 135 «Радужный»г. Брянска

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО |  |  |
| 1 | Создание творческой рабочей группы по подготовке введения ФГОС | 12.2013 | Заведующий МДОУ | Создание и определение функционала рабочей группы | Распоряжение об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС | 01.2014 | Руководитель рабочей группы | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План-график |
| 3 | Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС | Поэтапно, весь учебный год | Старший воспитатель | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО | План-матрица сопровождения педагогов |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС | 1 квартал 2014 | Старший воспитатель | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС | Заседание педагогического совета |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ | 04.2014 | педагогический совет ДОУ | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |
| 6 | Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС | 05.2014 | Заведующий МБДОУ | Осмысление содержания ФГОС ДО | План мероприятий |
| 7. | Ознакомление с ФГОС родителей и общественности | Поэтапно с в течении года | Заведующий, воспитатели | Понимание значимости семьи, «индивидуализации дошкольника» | Протоколы род. собраний |
| 8. | Выборы государственно-общественного совета | 1 кв. 2014 | Заведующий МДОУ | Отказ от единоналичия руководства, контроль и управление всей системой | Протокол, приказы |
| 9. | Разработка «Положения о государственно-общественном совете» | 1 кв. 2014 | Заведующий МДОУ | Контроль и управление всей системой | Приказ об утверждении, положение |
| 10. | Формирование штатных расписаний, положений о системе оплаты труда в ДОУ, отражающей результаты деятельности педагогов в соответствии с ФГОС ДО | Сентябрь 2014 | Заведующий МБДОУ, ст. воспитатель | Положение о ФОТ, компенсационных и стимулирующих выплатах, штатное расписание | Приказы об утверждении |
| 11 | Совещание при руководителе «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС» | 05.2014 | Заведующий МБДОУ | Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС | Протокол совещания |
| 12 | Проведение педсоветов, консультаций и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО | Поэтапно, весь учебный год | Старший воспитатель МБДОУ | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | Протоколы |
| 13 | Организация работы по разработке образовательной программы ДОУ в соответствии с примерными образовательными программами | Июнь-август 2014 | педсовет ДОУ | Создание ООП ДО | Проект программы |
| 14 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы | 09.2014 | Заведующий МБДОУ | Наличие ООП ДО | приказ |
| 15 | Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг | 09.2014 | Заведующий МБДОУ | Наличие календарно-тематических планов | Протокол |
| 16 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | Поэтапно, весь 2014-2015 учебный год | Старший воспитатель МБДОУ | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы |
| 17 | Разработка Положения о результатах освоения ООП | Заведующий МБДОУ | 03.2014 | Наличие Положения | Приказ об утверждении Положения |
| 18 | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС | Заведующий МБДОУ и СОШ №25,58 | 09.2014 |  | План перехода |
| 19 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | поэтапно | Заведующий МБДОУ | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС, локальные акты, должностные инструкции, эффективные контракты | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |
| 20 | Мониторинг введения ФГОС | Весь период | Заведующий, старший воспитатель МБДОУ | Диагностические материалы | План контроля |
| 21. | Публичный доклад на сайте МБДОУ | 3 кв.2014 | заведующий | Анализ работы в переходный период | Доклад |
| 22 | Организация отчетности по введению ФГОС | Весь период | Заведующий МБДОУ |  | Отчеты |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ | Весь период | Заведующий МБДОУ | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |
| 2 | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | Весь период | Старший воспитатель | Ликвидация затруднений | Протокол |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |  |  |
| 1 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. | Поэтапно | Заведующий МБДОУ | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Весь период | Заведующий МБДОУ | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Весь период | Заведующий МБДОУ | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Старший воспитатель МБДОУ | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Весь период | Заведующий МБДОУ | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО |  |  |
| 1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | 2014-2015 | Заведующий МБДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС). | 01.09.2014 | Заведующий МБДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО | Размещение публичного отчета на сайте ДОУ |
| 3 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС | Весь период | Заведующий МБДОУ | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |